## CONDICIONES DE CALIDAD (2)
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | [5 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO | [14 empty] | Página: 1 de
| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | [20 empty] | Código: FO-CEIGE-165
| EJÉRCITO NACIONAL | [20 empty] | Versión: 3
| INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO | [20 empty] | Fecha de emisión: 2020-01-23
UNIDAD Y DEPENDENCIA: ESCOM -Especialización en Gerencia de las TIC | [6 empty] | ÁREA Y/O PROCESO: |  |  |  |  | ORIGEN DEL PLAN: |  |  | INSPECCIÓN |  | UNIDAD SUPERIOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO
ORIGEN DEL INFORME: Proceso de autoevaluación de Programas de Posgrado | [6 empty] | FECHA DEL INFORME: |  |  |  |  | CLASE DE INSPECCIÓN: |  |  | FORMAL TOTAL |  | No. DEL PLAN: |  |  | Fecha del plan de seguimiento: |  |  | Fecha del seguimiento:
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: Facatativá, mayo 2024 | [6 empty] | OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y FORMULACIÓN DE TAREAS | [11 empty] | EJECUCIÓN Y MONITOREO AVANCE TAREAS |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
No. | NORMA DE REFERENCIA Y/O CRITERIO DE VERIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN (HALLAZGO Ó ASPECTO A MEJORAR) | IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS | CONSECUENCIAS | TIPO DE ACCIÓN | TAREAS A EJECUTAR | UNIDAD DE MEDIDA (SOPORTE Y/O EVIDENCIA) | CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA | FECHA PLANEADA |  | RESPONSABLE (CARGO) | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA | FECHA DE EJECUCIÓN DE LA TAREA | % DE AVANCE EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN (DOCUMENTOS SOPORTE) | ANÁLISIS DE RESULTADOS | No. DEL HALLAZGO | ESTADO DE LAS TAREAS |  |  | EFICACIA | SOPORTES NUEVAS MUESTRAS TOMADAS | ESTADO DEL HALLAZGO |  |  | EFECTIVIDAD | RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
[9 empty] | INICIO (año-mes-día) | FIN (año-mes-día) | [7 empty] | C | D | I |  |  | C | A | N
1 | DENOMINACIÓN (SIACEE) | Es insuficiente el conocimiento de parte de los directivos, docentes y estudiantes respecto a los documentos institucionales | Hay poca divulgación de los documentos institucionales hacia los directivos, docentes y estudiantes. | · Podría desalinearse la gestión realizada por docentes y directivos respecto a los fundamentos del programa y la Institución. | Acción correctiva | Realizar una campaña de difusión de los documentos institucionales con la comunidad academica del programa | Unid1:Informe de resultados de la campaña de difusión de documentos institucionales | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 |  |  |  | 0%
|  |  | · Son insuficientes los canales de consulta de los documentos institucionales. | · Pueden ocurrir errores en las actividad docente y directiva. | Acción correctiva | [5 empty] | Dirección del programa
|  |  | No existe un canal digital de consulta directa de los documentos institucionales | Pueden ocurrir faltas simples y graves a las normas institucionales. | Acción correctiva
|  | Es baja la pertinencia de la denominación del programa respecto al contexto nacional e internacional | · El programa está desactualizado respecto a la actualidad mundial. | · Podrían formarse especialistas con conocimientos desactualizados. | Acción correctiva | Realizar estudio de tendencias del conocimiento en el ambito del programa que permitan actualizar las electivas de profundización. | Unid2:Informe sobre estado de las tendencias del conocimiento en el ámbito del programa y propuesta de electivas de profundización en el programa | 2 | 2024-06-02 | 2025-06-15 |  |  |  | 0%
|  |  | · La denominación está desactualizado respecto a la actualidad mundial, a pesar que el currículo sea pertinente. | Podrían disminuir los estudiantes porque sientan que el programa está desactualizado | Acción correctiva | [5 empty] | Dirección del programa
· Hace falta un programa de actualización periódica del programa por parte de la institución.
Hace falta un programa de innovación institucional.
|  | Los directivos, docentes y, especialmente, los estudiantes, no están totalmente de acuerdo con la vigencia de la denominación del programa en el contexto nacional e internacional. | · Se entiende la vigencia de la denominación como la actualidad y pertinencia del programa. | Podrían disminuir los estudiantes porque sientan que el programa está desactualizado | Acción correctiva | Diseñar estrategias para la publidad del programa a nivel de la Fuerza | Unid3:Informe de resultados de la implementación de estrategias para publicitar el programa a nivel de la Fuerza | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del programa/admisiones |  |  | 0%
|  |  | · Los directivos, docentes y, especialmente, los estudiantes, no conocen la vigencia de la denominación del programa en el contexto nacional e internacional. |  | Acción correctiva
|  | Es insuficiente la correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil profesional expresado en el Proyecto Educativo del Programa. | · No se tuvo en cuenta la totalidad de las posibilidades de desarrollo ocupacional para definir el perfil del egresado. | · El egresado podría desconocer muchas más posibilidades ocupacionales para desarrollarse. | Acción correctiva | Diseñar estrategias para la publidad del programa en la zona de influencia del programa | Unid4:Informe de resultados de la implementación de estrategias para publicitar el programa en la zona de influencia del programa | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Direccion del programa/ Admisiones |  |  | 0%
|  |  | · Fueron pocas las posibilidades ocupacionales tenidas en cuenta, respecto a las posibilidades del egresado. |  | Acción correctiva
|  | Los directivos y administrativos principalmente, así como los egresados, no están completamente de acuerdo en que el perfil laboral y ocupacional del egresado es acorde al perfil expresado en el PEP | No conocen bien el documento PEP | Podrían disminuir los estudiantes porque los egresados demuestran que el programa está desactualizado | Acción correctiva | Diseñar estrategias para fortalecer el vinculo del programa con instituciones públicas y privadas, y con egresados del programa. | Unid5:Informe de resultados de las estrategias para el vinculo con el sector publico y privado, y con egresados del programa. | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15
|  |  | Los perfiles de salida del PEP no son acordes al desarrollo curricular |  | Acción correctiva | [5 empty] | Dirección del programa /Admisiones/ egresados |  |  | 0%
|  |  | No están actualizados los perfiles decretados en el PEP con la actualidad laboral |  | Acción correctiva | [8 empty] | 0%
2 | JUSTIFICACIÓN(SIACEE) | No se evidencia suficiente coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y el Proyecto Educativo Institucional | · No está actualizado el Proyecto Educativo Institucional (PEI). | Las directrices del programa, pueden estar desalineadas a las directrices institucionales | Acción correctiva | Elaborar la matriz de coherencia curricular del programa | Unid6:Informe con matriz de coherencia curricular del programa | 1 | 2024-06-02 | 2024-10-15 | Dirección del programa |  |  | 0%
|  |  | · No se tuvo en cuenta el PEI en la actualización del PEP. |  | Acción correctiva
|  | Según los directivos y administrativos del programa no están totalmente de acuerdo en que el programa forma profesionales capaces de liderar procesos innovadores que contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución | · No hay una un saber enfocado a la innovación. | · Podría generarse desinterés de parte de futuros estudiantes, de matricularse al programa. | Acción correctiva | Realizar estudio de mercado del programa | Unid7:Informe sobre estudio de mercado del programa | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del programa |  |  | 0%
|  |  | · Los saberes del programa, no demuestran la formación de especialistas innovadores. | Pueden formarse especialistas incapaces de liderar procesos innovadores que contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución | Acción correctiva
Hace falta una mejor explicación del programa a los directivos, administrativos y estudiantes
|  | Según los estudiantes del programa no están totalmente de acuerdo con que el programa forma profesionales que contribuyen positivamente al desarrollo del país desde su entorno laboral | · El currículo no demuestra la contribución positiva de los especialistas al desarrollo del país. | · El programa podría no lograr un buen posicionamiento a nivel nacional. | Acción correctiva | Realizar estudio de impacto de los egresados del programa | Unid8:Informe de estudio de impacto de los egresados del programa | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del programa / Egresados |  |  | 0%
|  |  | · Hace falta que, en el perfil de egreso, se demuestre la contribución de los especialistas al desarrollo del país. | · Podría generarse desinterés de parte de futuros estudiantes, de matricularse al programa. | Acción correctiva | [8 empty] | 0%
|  |  | El programa no tiene un aporte positivo al desarrollo del país. | [10 empty] | 0%
|  | Los profesores, pero principalmente los directivos y administrativosy alumnos, no están completamente de acuerdo en que el programa forma profesionales que contribuyen positivamente a la misión y visión de la institución. | Los profesores, directivos, administrativos y alumnos desconocen la misión y visión del programa | · El programa podría no lograr un buen posicionamiento a nivel nacional. | Acción correctiva | Realizar una campaña de difusión del programa a traves de los diferentes medios de comunicación con que cuenta el programa | Unid9:Informe de resultados de la campaña de difusión del programa. | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del programa/TIC
|  |  | Está desalineado el programa curricular respecto a la misión y visión del programa | · Podría generarse desinterés de parte de futuros estudiantes, de matricularse al programa. | Acción correctiva
3 | ASPECTOS CURRICULARES (SIACEE) | No hay suficiente apreciación positiva por parte de la comunidad académica (principalmente: estudiantes, directivos y/o administrativos) respecto de la claridad de los requisitos para que los alumnos puedan cumplir con el plan de estudios y obtener el grado. (80%) | * No se difunde amplia y estratégicamente el reglamento estudiantil, donde están regladas las opciones de grado, entre los directivos, administrativos y estudiantes. * No se conocen las opciones de grado, entre los directivos, administrativos y estudiantes. * No se conoce el plan de estudios del Programa. * No se ubica rápidamente en el sitio web de la ESCOM el reglamento estudiantil y las opciones de grado. * El instrumento por medio del cual se hace la encuesta de autoevaluación no está adaptado según el público a encuestar. | * Aumento de la deserción estudiantil. * Reprocesos en cuanto la escogencia y ejecución de las opciones de grado. * Sobrecostos para el Programa y/o los estudiantes. * Los estudiantes culminan el programa y no obtienen el título correspondiente. * Incumplimiento del reglamento por parte de la comunidad académica. * Consejos académicos que no difunden la información del Programa. | Acción de mejora | Difundir el reglamento estudiantil y los documentos institucionales, donde están regladas las opciones de grado, entre la comunidad académica, por medio de campañas de difusión que desarrollen, entre otros, disponer el plan de estudios del Programa de manera visible en el sitio web del Programa, en carteleras informativas, redes sociales internas y externas, intranet y/o correos electrónicos, finalizando con encuestas de satisfacción. | Unid10:Informe de las campañas de difusión de los documentos institucionales e indicadores de permanencia y graduación | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del Programa |  |  | 0%
|  | Insuficiente apreciación por parte de la comunidad académica (estudiantes, directivos y/o administrativos) respecto al fomento del sentido de pertenencia por la Institución. (80%) | * No se difunden adecuada y oportunamente las actividades de bienestar universitario. * No se conocen los principios, valores, fundamentos y objetivos de la Institución que están consagrados en el reglamento estudiantil y otros documentos institucionales. * No se hace difusión de los logros institucionales. | * Posible falta de cuidado de las locaciones y recursos de la Institución. * Falta de participación en las actividades curriculares y extracurriculares. * Exalumnos desinteresados y alejados de la Escuela y del Programa. * Baja reputación y desacreditación del programa. | Acción de mejora | Difundir el reglamento estudiantil y los documentos institucionales, donde están los valores, fundamentos y objetivos de la Institución, entre la comunidad académica, por medio de campañas de difusión que se desarrollen, entre otros, en el sitio web del Programa, en carteleras informativas, redes sociales internas y externas, intranet, y/o correos electrónicos, finalizando con encuestas de satisfacción. | Unid11:Informe de las campañas de difusión del reglamento estudiantil | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Bienestar Universitario
0%
|  | Baja apreciación de los directivos y la comunidad académica (estudiantes, profesores y/o administrativos) de la Escuela sobre la participación activa en la modificación, ajustes y propuestas que mejoren los documentos curriculares. (63%) | * No se conoce el procedimiento para definir los documentos curriculares. * No se divulgan de manera periódica la conformación y las actividades del Comité Curricular. * Falta de divulgación y apropiación de los documentos curriculares vigentes. | * Comunidad académica desinformada en relación con los documentos curriculares vigentes. * Ejecución errada de los lineamientos curriculares. * Incumplimiento de lo estipulado en los documentos curriculares. * Bajo desempeño y ausentismo de los miembros del Comité. | Acción de mejora | Difundir periódicamente entre la comunidad académica lo relacionado con el Comité Curricular (conformación, actividades, cronogramas, documentos finales, logros semestrales, etc.), por medio de campañas de difusión, entre otros, en el sitio web del Programa, en carteleras informativas, redes sociales internas, intranet y/o correos electrónicos, finalizando con encuestas de satisfacción. | Unid12:Informe de las campañas de difusión de las actividades del comité curricular del programa | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del Programa |  |  | 0%
|  | Nula existencia de los documentos que evidencian los proyectos que adelanta el Programa, mediante sus funciones sustantivas de docencia, investigación, innovación, creación artística y cultural, y extensiones, tendientes a ejercer un impacto sobre el medio, de acuerdo con el Proyecto Educativo del Programa. (0%) | * Falta de recopilación de la documentación de las acciones que se desarrollan desde el Programa para impactar al medio (sector externo, entidades públicas o privadas). * Falta de difusión de los proyectos de grado e investigación que tienen impacto en los sectores interno y externo. * Falta de difusión de los resultados e impactos obtenidos en las acciones o proyectos existentes. | * Pérdida de oportunidades para consolidar el Programa y la Institución ante organizaciones y entidades externas y/o internas a las FFMM. * Posible falta de participación en las actividades curriculares que tienen impacto a los diferentes sectores. * Falta de transferencia de conocimiento y pérdida de información ante la falta de documentación de las acciones que se desarrollan. * Ausencia de impacto de las actividades de proyección y extensión social del Programa hacia la comunidad interna y/o externa. | Acción de mejora | Recopilar y difundir la documentación que plasma las acciones que se desarrollan, como por ejemplo los logros y la relevancia de los proyectos de grado y de investigación finalizados que tienen impacto en los sectores interno y externo, entre otros, por medio de campañas de difusión en el sitio web del Programa, en carteleras informativas, redes sociales internas y externas, intranet y/o correos electrónicos, finalizando con encuestas de satisfacción. | Unid13:Informe de la campaña de difusión de las actividades de investigación del programa | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del Programa |  |  | 0%
|  | Baja apreciación de los egresados sobre la calidad del plan de estudios y su aporte en el desempeño laboral. (60%) | * El instrumento por medio del cual se hace la encuesta de autoevaluación no está adaptado según el público a encuestar. * No hay claridad sobre la pertinencia del programa en relación con las actividades laborales. | * Exalumnos desinteresados y alejados de la Escuela y del Programa. * Baja reputación y desacreditación del programa. * Desinformación sobre el plan de estudios y las opciones de vinculación laboral. | Acción de mejora | Difundir el nuevo plan de estudios del Programa de acuerdo con el Registro Calificado obtenido en 2023 y el perfil de egresados de este, entre otros, por medio de campañas de divulgación en el sitio web del Programa, en carteleras informativas, redes sociales internas y externas, intranet y/o correos electrónicos, finalizando con encuestas de satisfacción. | Unid14:Informe de las campañas de difusión. | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del Programa
|  | Inconformidad en cuanto a la apreciación de la comunidad académica respecto de la disponibilidad de material bibliográfico en segunda lengua. (68%) | * Falta de divulgación sobre la existencia de material bibliográfico en segunda lengua (biblioteca física ESCOM, biblioteca Blackboard y/o bibliotecas del Ejército). * Falta de uso del material bibliográfico en segunda lengua. | * Subutilización del material bibliográfico existente en segunda lengua. * Desactualización del material bibliográfico en segunda lengua. | Acción de mejora | Divulgar el listado del material bibliográfico en segunda lengua (biblioteca física ESCOM, biblioteca Blackboard y/o bibliotecas del Ejército), previo levantamiento del inventario, entre otros, por medio de campañas de divulgación en el sitio web del Programa, en carteleras informativas, redes sociales internas, intranet y/o correos electrónicos, finalizando con encuestas de satisfacción y el levantamiento de estadísticas de uso del material. | Unid15:Informe de las campañas de difusión y uso del material bibliográfico de segunda lengua. | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del Programa |  |  | 0%
| ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO (SIACEE) | Desinformación sobre la existencia de actividades programadas para fortalecer la formación integral de los estudiantes. (75%) | * No se difunden adecuada y oportunamente las actividades de bienestar universitario. * No se hace difusión sobre la integralidad del Programa y los logros institucionales. * No se conocen los principios, valores, fundamentos y objetivos de la Institución que están consagrados en el reglamento estudiantil y otros documentos institucionales. | * Comunidad desinformada sobre la formación integral de los estudiantes. * Alumnos que no aprovechan las actividades programadas por la Escuela y/o el Programa. * Actividades que se ejecutan sin la participación masiva de la comunidad académica. * Falta de participación en las actividades curriculares y extracurriculares. * Sobrecostos, reprogramaciones y reprocesos. * Baja reputación y desacreditación del programa. | Acción de mejora | Difundir entre la comunidad académica las actividades de bienestar universitario y los logros institucionales, por medio de campañas de difusión que desarrollen: disponer el plan de Bienestar, de manera visible, entre otros, en el sitio web del Programa, en carteleras informativas, redes sociales internas y externas, intranet y/o correos electrónicos, finalizando con encuestas de satisfacción. | Unid16:Informe de las campañas de difusión actividades de bienestar | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Bienestar Universitario
|  | No hay suficiente difusión y conocimiento público al interior de la Institución sobre el reglamento estudiantil. (80%) | * No se difunde amplia y estratégicamente el reglamento estudiantil, entre los directivos, administrativos y estudiantes. * No se ubica rápidamente en el sitio web de la ESCOM el reglamento estudiantil. * El instrumento por medio del cual se hace la encuesta de autoevaluación no está adaptado según el público a encuestar. | * Incumplimiento del reglamento por parte de la comunidad académica. * Aumento de la deserción estudiantil. * Reprocesos administrativos y académicos. * Sobrecostos para el Programa y/o los estudiantes. | Acción de mejora | Difundir el reglamento estudiantil y los documentos institucionales, entre la comunidad académica, por medio de campañas de difusión que se desarrollen, entre otros, en el sitio web del Programa, en carteleras informativas, redes sociales internas y externas, intranet y/o correos electrónicos, finalizando con encuestas de satisfacción. | Unid17:Informe de las campañas de difusión del rregalamento estudiantil | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del Programa
|  | Inconformidad sobre la coherencia entre los Reglamentos de la Escuela y la doctrina militar. (80%) | * Desconocimiento de los Reglamentos de la Escuela (Reglamento Estudiantil y Estatuto Docente). * Desconocimiento de la doctrina militar y del Proyecto Educativo de la Fuerza Pública (PEFuP). * El instrumento por medio del cual se hace la encuesta de autoevaluación no está adaptado según el público a encuestar. | * Incumplimiento del reglamento por parte de la comunidad académica. * Reprocesos administrativos y académicos. * Falta de pertenencia de los miembros de la comunidad con la Institución. | Acción de mejora | Alinear, cuando sea pertinente, los reglamentos de la Escuela con la doctrina militar vigente y con el Proyecto Educativo de la Fuerza Pública (PEFuP). | Unid18:informe sobre propuesta de mejora o actualización del o de los reglamentos. | 1 | 2024-06-02 | 2025-06-15 | Oficial de Educación Superior
|  | Insuficiente difusión y participación de los estudiantes y la comunidad en la oferta de cursos, seminarios o conferencias sobre diversos aspectos relacionados con cambios en la ciencia mundial y con aspectos relevantes del entorno social y económico del país. (77%) | * No se difunde amplia y estratégicamente, entre la comunidad académica, la programación de cursos, seminarios y/o conferencias. * El instrumento por medio del cual se hace la encuesta de autoevaluación no está adaptado según el público a encuestar. | * Aumento de la deserción estudiantil. * Falta de participación en las actividades curriculares y extracurriculares. * Exalumnos desinteresados y alejados de la Escuela y del Programa. * Baja reputación y desacreditación del programa. | Acción de mejora | Difundir oportuna y estratégicamente la oferta de cursos, seminarios y/o conferencias, entre la comunidad académica, por medio de campañas de difusión que se desarrollen, entre otros, en el sitio web del Programa, en carteleras informativas, redes sociales internas y externas, intranet, transmisión en vivo o grabación, y/o correos electrónicos, finalizando con encuestas de satisfacción. | Unid19: Informe de participación de los estudiantes del programa en los cursos, seminarios o conferencias organizados por el programa. | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del Programa
|  | Desconocimiento de los mecanismos de participación de la comunidad académica en la gestión del programa. (0%) | * Desconocimiento de los procesos y procedimientos para la gestión del Programa y de la Escuela. * El instrumento por medio del cual se hace la encuesta de autoevaluación no está adaptado según el público a encuestar. | * Comunidad académica desinformada. * Sobrecostos, reprogramaciones y reprocesos. * Baja reputación y desacreditación del programa. | Acción de mejora | Difundir entre la comunidad académica el acto administrativo, los documentos institucionales donde está el mapa de procesos y los procedimientos, y las resultados de los diferentes comités institucionales, por medio de campañas de difusión que se desarrollen, entre otros, en el sitio web del Programa, en carteleras informativas, redes sociales internas, intranet y/o correos electrónicos, finalizando con encuestas de satisfacción. | Unid20:Informe de actividades del comité curricular del programa ( actas) | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del Programa
5 | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (SIACEE) | Los estudiantes no estan satisfechos frente a la efectividad de la asesoría y acompañamiento por parte de los tutores asignados para los proyectos de investigación | los estudiantes consideran que falta compromiso en los docentes en el acompañamiento en el desarrollo de actividades de investigación, para que los proyectos sean de mayor calidad | Reducción del número de proyectos presentados como opción de trabajo de grado | Corrección | Realizar control al seguimientos y acompañamientos por parte de los directores de trabajos de grado. | Unid21:Informe seguimiento a desarrollo de trabajos de grado. | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección de programa
|  | Por parte de los docentes no se fomenta o incentiva el desarrollo del pensamiento crítico | No existen espacios en los cuales se fomente el uso de estrategias que susciten el debate, la confrontación discursiva y la polaridad dialéctica. | Se presentarán proyectos de grado e investigación limitados en aspectos criticos y de fortalecimiento a los procesos investigativos | Acción correctiva | Brindar apoyo y formación a los estudiantes: Talleres sobre técnicas de debate y argumentación y charlas sobre estrategias para hablar en público | Unid22:Informe sobre actividades de investigación en el programa y produción del grupo de investigación Gruplac | 2 | 2024-06-02 | 2024-11-15 | Dirección de programa
|  | Los estudiantes consideran que el tiempo designado para el desarrollo del trabajo de grado no es el apropiado | El proyecto de grado es aprobado al inicio del segundo periodo academico lo cual restringe el tiempo para su desarrollo, presentación y corrección | Reducción del número de proyectos presentados como opción de trabajo de grado, baja calidad en los proyectos presentados | Corrección | Socialización de calendario de presentación, aprobación y desarrollo del proyecto iniciando desde el primer periodo académico | Unid23:Informe sobre Calendario del proceso de elaboración de trabajos de grado | 3 | 2024-06-02 | 2025-06-30 | Dirección de programa |  |  | 0%
|  | El programa requiere optiizar y mejorar los recursos humanos, tecnológicos y financieros con los que cuenta, asociados a proyectos y otras actividades de investigación, creación artística y cultural | Algunos laboratorios estan desactualizados, obsoletos o requieren mejoras para poder ser empleados en el desarrollo de proyectos de investigación y trabajos de grado | Se limitará el desarrollo de proyectos que impliquen comprobación de hipotesis o desarrollos en los cuales se incluyan el uso de laboratorios o equipos | Acción correctiva | informe estado actual de los laboratorios | Unid24:Informe estado y uso de los laboratorios del programa | 1 | 2024-06-02 | 2025-07-31 | Apoyo logistico
|  | Se requiere generar un mayor impacto a nivel regional, nacional e internacional de los resultados obtenidos a partir de la investigación, innovación y creación artística y cultural del programa | El programa ha realizado proyectos orientados a mejorar las condiciones de diversas empresas, pero no se ha realizado el seguimiento y acompañamiento que evidencie que ha existido un impacto tanto en las organizaciones como en sectores de investigación e innovación | Poca visibilidad de los resultados de investigación y del programa en contextos investigativos y de trabajos de grado, orientados a la vinculación con empresas y organizaciones del sector externo | Acción correctiva | Consolidación y socialización de convocatorias para presentación de resultados de investigación en revistas y medios especializados | Unid25:Informe de productos de investigación generados por el programa y que fortalecen al grupo GICMIL. | 2 | 2024-06-02 | 2025-06-30 | Dirección de programa |  |  | #REF!
6 | RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO (SIACEE) | La Movilidad de profesores y estudiantes a IES del país y del extranjero es escasa | La falta de contratación de profesores de planta no hace posible dichos intercambios; además, que los tiempos en que los docentes están en los cursos de la especialización son por corto tiempo. | De no propiciar dicha movilidad, se perdería una buena oportunidad de crear lazos con otras instituciones y de dejar esta característica con baja calificación. | Acción correctiva | Generar estrategias para realizar movilidad entrante y saliente de profesores del programa a nivel nacional e internacional | Unid26:Informe de movilida entrante y saliente de profesores y estudiantes del programa a nivel nacional e internacional | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Director del programa |  |  | 0%
|  | Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo del proyecto de vida debe mejorarse mas | No se hace suficiente seguimiento a este proceso durante la instancia de los estudiantes en la Escuela, antes de terminar sus estudios. | Los estudiantes ya graduados, no recomendarían suficientemente a la Escuela en ese aspecto, ya que creerían que no se les dá importancia a lo que valoran de una institución: que sean suficientemente escuchados y que se sientan importantes para su Desarrollo personal y profesional. | Acción de mejora | Realizar actividades que promuevan el desarrollo de vida de los estudiantes, durante su estancia en el programa. | Unid27:Informe de actividades de Bienestar donde participen estudiantes del programa | 2 | 2025-05-02 | 2025-11-15 | Bienestar Universitario |  |  | 0%
|  | Se cuenta con una Bolsa de Empleo permanente dentro del programa, pero puede mejorarse | Aunque se evidencia la existencia de documentos que permiten verificar que si existe una Bolsa de Empleo permanente dentro del programa, mejorarla es una buena estrategia | Las bolsas de empleo sufren bajones en ciertas épocas del año; por ello, es aconsejable realizar de manera continua un seguimiento de ella y mantener a graduados debidamente informados, para no perder ese espacio ganado hasta el momento. | Acción de mejora | Realizar seguimiento constante a la efectividad de la Bolsa de empleo para conocer su uso por parte de los egresados. | Unid28:Informe de impacto de bolsa de empleo del programa | 2 | 2024-06-02 | 11/15/2025 | Egresados |  |  | 0%
|  | La Institución organiza eventos que actualizan los conocimientos de los graduados del programa. | Aunque existen documentos que evidencian los eventos que se organizan. Sin embargo, hace falta completar información en algunos de ellos, como por ejemplo los listados completos de los participantes y de evidencias de grados de satisfacción del evento. | Si no se completan los documentos que evidencian dichos eventos, no se podría recuperar el espacio ganado por la institución y sería tiempo y dinero invertido. | Acción de mejora | Completar los documentos que evidencian que los eventos se realizaron y actualizarlos de manera eficiente. | Unid29:Informe de impactos de eventos de relación de sector externo organizados por el programa | 2 | 2024-06-02 | 2024-06-30 | Director del programa |  |  | 0%
|  | Existencia y resultados de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados del programa. | Aunque se evidencin documentos que permiten verificar la existencia y resultados de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados del programa, esería aconsejable seguir mejorando este aspecto | De no mejorar continuamente este aspecto, el programa perdería todo lo ganado hasta el momento. | Acción de mejora | Realizar la revisión y actualización de los documentos sobre la ocupación y ubicación de los egresados del programa. | Unid30:Informe de seguimientos a egresados del programa | 2 | 2024-06-02 | 2025-10-15 | Egresados |  |  | 0%
7 | PROFESORES (SIACEE) | No existen mecanismos de divulgación del estatuto profesoral. | Pesee a que los documentos se encuetra publicados en los medios oficiales de la escula, como la pagina web; o en correos institucionales los docentes desconcocen el estatuto profesoral debido a que no lo leen y poco se interesan por el contenido del mismo | *Probables desconocimento de los deberes y obligaciones de los profesores * Puede llegar a existir desconocimiento de los derechos de los docentes. * No se podrían conocer los insentivos ni escala salarial con la cual se firma un contrato académico con el programa académico | Acción correctiva | Elaborar un plan de inducción a los docentes del programa antes de iniciar el contrato, exclusivo del estatuto profesoral | Unid31:Informe de la ejecución del Plan de induccion y formación docente | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección de programa |  |  | 0%
|  | Profesores de planta con título de especialización, maestría y doctorado en relación con el objeto de conocimiento del programa adscritos directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, e información demostrada acerca de las instituciones en las cuales fueron formados. | No se evidenciaron las hojas de vida de los docentes que orientas las diferentes materias en la especialización; razon por la cual no se puede identificar si su formación de pregrado o posgradual tiene una relación directa con la materia que esta orientando en el programa académico | *Posiblemente los profesores contratados vayan a orientar materias para las cuales no han sido formados. * Se puede llegar a desconoce el nivel de formación de la totalidad de los docentes. * Probable falta de docentes al no existir un banco de hojas de vida | Acción correctiva | Diseñar un plan de contratación con cada uno de los perfiles necesario para las materias que se ofertan en la espacialización | Unid32:Informe Plan de contratación docente | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección de programa |  |  | #REF!
|  | No se evidencia el tiempo de cada profesor del programa adscritos directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, dedicados a la docencia (incluyendo el desarrollo de productos, artefactos, materiales y prototipos, entre otros), a la investigación, a la creación artística, a la extensión o proyección social, a la atención de funciones de gestión académica o administrativa, a la tutoría individual de los estudiantes, de acuerdo con la naturaleza del programa. | No se encuentran las evidencias de las actividades no academicas que realizan los docentes especialmente en actividades de proyección social, interacción social o investigación | *Se pueden desconocer los productos y las evidencias de las actividades de extensión realizadas por los docentes. * Puede existir un deconocimiento de los registros de las actividades extracontractuales diferentes a las de la académia. Puede que el programa académico no interactue con su entorno y se dedique solo a la formación académica. | Acción correctiva | Elaborar un formato de informe donde se evidencien las actividades de investigación y extensión desarrolladas por los docentes en cada uno de los periodos contratados | Unid33:Informe de actividades de investigación, proyección o interacción social de los docentes | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección de programa |  |  | 0%
|  | Falta de acompañamiento a los estudiantes el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades por parte de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías | Pesee a que los docentes realizan actividades de acompañamiento, tutorias o asesorias a los estudiantes no se evidencia en documentos oficiales del programa académico | *Probablemente no se tengan registros del acompañamiento que los docentes hacen a los estudiantes extraclase. | Acción correctiva | Elaborar el formato de acompañamiento de los docentes a los estudiantes en actividades de tutoria o asesoria | Unid34:Informe de actividades de tutorias o asesorias por parte de los profesores | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección de programa |  |  | 0%
|  | No se evidencia que la escuela contrate profesionales con conocimeintos actualizados | No se logro evidenciar donde los docentes cargan sus syllubus y los actualizan de acuerdo a los lineamientos de la dirección y el consejo de facultad | Probablemente se pueden estar orientando contenidos desactualizados que no van a la vanguardia de las tecnologias; así mismo no se podría verificar los contenidos con las actividades desarrolladas en clase | Acción correctiva | Realizar un informe antes de iniciar el periodo académico donde se evidencie el carge de los syllabus y sus respectivas actualizaciones | Unid35:Informe de actualización de syllabus y aulas virtuales | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección de programa |  |  | 0%
|  | Los procesos de evaluación de profesores no son trasparentes | Según la apreciación de los directivos los procesos de evaluación no son transparentes debido a que la información se maneja de forma manual y no se utiliza un software que no deje manipular los resultados | Posible manipulación de los resultados de la evaluación docente | Acción correctiva | Realizar una reunión de comite currricular donde se verifiquen el proceso de evaluación docente, posteriormente elaborar un acta como evidencia que el proceso es transparente | Unid36:Acta comité curricular sobre resultados de la evaluación docente | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección de programa |  |  | 0%
8 | MEDIOS EDUCATIVOS (SIACEE) | La conectividad y el servicio de internet es deficiente | En cuanto a la conectividad se cuenta con conexión a internet pero es bastante débil la señal y con poca capacidad técnica, situación que dificulta que los estudiantes puedan realizar actividades online. Además de la dificultad que se manifiesta a los profesores de aprovechar los recursos que ofrece la tecnología. | Es necesario hacer estos cambios para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes, y mejorar la idea negativa que se tiene. Ralentización en los procesos de aprendizaje debido a que no se pueden utilizar TICs. | Acción correctiva | Diseñar un plan de gestión de recursos para dotar de una infraestructura adecuada para el área de la Escuela. Contratar un servicio de Internet de banda ancha acorde a las necesidades de la Escuela en cuanto a conectividad. | Unid37:Informe ejecución plan de gestión, adquisión e implementación del servicio de internet | 2 | 2024-06-02 | 2025-06-30 | Oficina de TICS. Planeación y logística |  |  | 0%
|  | No se tiene un sistema académico unificado de notas con disponibilidad y continuidad de servicio. La página de la ESCOM no es la más adecuada no brinda información actualizada. | Aunque se contaba con el sistema de Q10, luego se estuvo utilizando Blackboard para el cargue de notas, luego se volvió a utilizar Q10, pero nuevamente este semestre no se ha tenido disponibilidad del mismo por lo que no se lleva un control de notas de los estudiantes. | Es necesario contar con una única plataforma para el cargue de notas ya que no se tiene un registro unificado y no hay trazabilidad del proceso académico. Esto puede generar problemas para los estudiantes como para la institución ya que no se cuesta con un sistema unificado. | Acción correctiva | Plan de necesidades para garantizar los recursos que garantice la disponibilidad de la plataforma academica y la actualización de la pagina web institucional. | Unid38:Informe de uso de la plataforma académica y de la página web | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Planeación y logística y Educación Superior. Oficina de TICS
|  | Existen recursos virtuales sin embargo no se está haciendo uso adecuado de ellos | Aunque existen recursos virtuales como la plataforma Blackboard, Classroom, la que más utilidad tiene es Classroom, las otras dos no. | Es necesario hacer estos cambios para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes, y mejorar la idea negativa que se tiene. | Acción correctiva | Promover el uso de las plataformas existentes así como disponer de una plataforma que integre los servicios académicos como es el de notas ya que no se tiene disponible el servicio de Q10 y no se pueden cargar | Unid39:Informe de uso de aulas virtuales como apoyo a la presencialidad y demás medios educativos con que cuenta el programa. | 3 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Dirección del programa |  |  | 0%
9 | RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLOGICOS (SIACEE) | Los recursos físicos con los que dispone la Escuela para desarrollar las actividades académicas son pertinentes, pero se puede mejorar la infraestructura física. | Existen salones y recursos sin embargo es necesario optimizar tanto los espacios como los dispositivos con los que se cuenta para poder hacer mejor aprovechamiento de las tecnologías existentes. | Es necesario hacer estos cambios para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes, y mejorar la idea negativa que se tiene. | Acción correctiva | Generar un plan de mejoramiento de los espacios físicos así como de dotación de talleres y laboratorios con materiales actualizados | Unid40:Informe de gestión del plan de mejoramiento de infraestructura física | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Planeación Logística
|  | No se evidencian la existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la planta física para el programa, en temas de bienestar cafeterías y sitios de trabajo para estudiantes. | No se evidencia a la comunidad planes para expansión y mejora de la planta física en para el programa | Si no se muestran mejoras en la planta física y planes de expansión se puede perder confianza y nuevos aspirantes | Acción correctiva | Generar un plan de mejoramiento de los espaciosde bienestar como cafetería, actividades recreativas | Unid41:Informe del plan de mejoramiento de espacios de bienestar | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Planeación Logística
|  | Adecuar con los recursos necesarios para las clases como cables y conexiones para que los estudiantes puedan conectar sus equipos. Así mismo actualizar los equipos de los laboratorios y el softwarede las salas. | Dotar de elementos necesarios para la realización de las clases. | Es necesario hacer estos cambios para mejora de imagen y brindar los recursos necesarios para que los estudiantes tengan acceso adecuado a los servicios | Acción correctiva | Generar un plan de mejoramiento, dotación de elementos de aulas y renovación de equipos | Unid42:Informe del plan de actualización y/o adquisición de elementos y equipos | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Planeación Logística |  |  | 0%
|  | Los espacios físicos y tecnológicos permiten las inclusión de personas con discapacidad | Aunque existen algunos elementos que permiten que personas con discapacidad estén en la Escuela es neceario mejorar algunas condiciones | En caso de que alguna persona con discapacidad ingrese a la Escuela es necesario contar con los espacios adecuados | Acción correctiva | Generar un plan de adecuación de salas y espacios para personas con discapacidad | Unid43:Informe de plan de adecuación de salas y espacios académicos inclusivos. | 2 | 2024-06-02 | 2025-11-15 | Planeación Logística |  |  | 0%
[12 empty] | Promedio % de avance |  | #REF! |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
ESTADÍSTICA DE SEGUIMIENTO
| Comandante de Unidad (Firma y Postfirma) | [5 empty] | Jefe de sección, área y/o proceso (Firma y Postfirma) | [9 empty] | ESTADO DE LAS TAREAS |  |  |  |  | ESTADO DE LOS HALLAZGOS
[17 empty] | Tareas cumplidas |  |  |  | #REF! | Hallazgos cerrados | #REF!
[17 empty] | Tareas en desarrollo |  |  |  | #REF! | Hallazgos abiertos | #REF!
[17 empty] | Tareas incumplidas |  |  |  | #REF! | Hallazgos para nuevo plan | #REF!
[17 empty] | TOTAL TAREAS PROPUESTAS |  |  |  | #REF! | TOTAL HALLAZGOS | #REF!
[17 empty] | % AVANCE TAREAS |  |  |  | #REF! | % CUMPLIMIENTO PLAN | #REF!
Firma y Postfirma quien realiza el seguimiento (Grado, nombres y apellidos)
Formulas:
FECHA PLANEADA = [FECHA PLANEADA, row above]
Note on A6: ====== ID#AAABHsdy19U CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre la Unidad Y dependencia que realiza el plan de mejoramiento.
Note on H6: ====== ID#AAABHsdy17A CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre el Proceso o área que realiza el plan de mejoramiento
Note on M6: ====== ID#AAABHsdy19M CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Seleccione el origen por el cual surge la necesidad de realizar el plan de mejoramiento.
Note on A7: ====== ID#AAABJLWF0x4 CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:35) Registre la unidad o entidad externa que genera el informe.
Note on H7: ====== ID#AAABHsdy174 CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Consignar la fecha (año-mes-día) en que se realizó la Inspección.
Note on M7: ====== ID#AAABJLWF0yI CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:35) Si el origen es de Inspección, seleccione la clase de Inspección que fue realizada. Si es una fuente distinta seleccione "Ninguna".
Note on A8: ====== ID#AAABHsdy18M CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre la ciudad y fecha de elaboración del plan de mejoramiento. (año-mes-día)
Note on H8: ====== ID#AAABJLWF0zQ CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) En forma breve, describir los resultados que se esperan alcanzar con la formulación del plan de mejoramiento, los cuales deben ser coherentes con el origen del plan. (Informes, resultados de indicadores, iniciativas del proceso, entre otros)
Note on A10: ====== ID#AAABHsdy17c PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) Esta sección corresponde al PLANEAR, del ciclo PHVA, donde se deben tener en cuenta las diferentes variables establecidas, para la adecuada formulación de tareas.
Note on M10: ====== ID#AAABHsdy17U PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) La ejecución y monitoreo consiste en las actividades permanentes que realiza el líder del proceso donde se formuló el plan de mejoramiento para establecer su avance y asegurar el cumplimiento de las tareas propuestas en las fechas previstas con los soportes correspondientes.
Note on R10: ====== ID#AAABHsdy180 PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) En esta sección, se diligencia la información del SEGUIMIENTO que realiza la autoridad inspectora correspondiente, para verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento, en términos de eficacia y efectividad de las acciones y/o tareas propuestas, mediante la toma de nuevas muestras selectivas.
Note on A11: ====== ID#AAABJLWF0y4 PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:36) Corresponde a la numeración de los hallazgos, de acuerdo con los informes de inspección.
Note on B11: ====== ID#AAABJLWF0yw CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Registre la norma y numeral o criterio verificado por el cual surge el hallazgo.
Note on C11: ====== ID#AAABHsdy160 CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre el hallazgo o aspecto a mejorar, por el cual se genera el plan de mejoramiento.
Note on D11: ====== ID#AAABHsdy19E CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre la (s) razón (es) por las cuales se propició el hallazgo o aspecto a mejorar. Se debe apoyar en herramientas como, diagrama causa-efecto, los 5 porqué, entre otras.
Note on E11: ====== ID#AAABHsdy188 PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) Registrar las consecuencias o efectos establecidos por el equipo de trabajo, de acuerdo con el hallazgo. Consultar la Guía para el análisis de consecuencias, anexa al procedimiento de Mejora Continua.
Note on F11: ====== ID#AAABHsdy178 De acuerdo con los análisis de causas y consecuencias, seleccione el tipo de acción que se va a documentar para solucionar el hallazgo (2024-04-09 21:20:00) Corrección: orientada a eliminar la no conformidad o situación detectada. Acción Correctiva: orientada a eliminar las causas de los hallazgos identificados. Acción de mejora: orientada a incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso. Se adoptan de acuerdo con las fuentes establecidas en el procedimiento de "Mejora Continua".
Note on G11: ====== ID#AAABJLxm5UI CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Describa las tareas que se proponen realizar para solucionar de fondo los hallazgos o situaciones presentadas, orientadas a eliminar las causas y abordar las consecuencias. En su redacción tener en cuenta el ciclo PHVA.
Note on H11: ====== ID#AAABJLWF0zE CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Registre el nombre del soporte o documento que se genera como evidencia de la tarea a realizar. (Informes, actas, planes, seguimientos, otros).
Note on I11: ====== ID#AAABJLWF0x0 CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:35) Registre el número de veces que planea realizar la tarea Debe ser proporcional a la información registrada en la casilla unidad de medida Ej.: si son 4 capacitaciones, en la casilla cantidad se debe colocar el numero 4.
Note on L11: ====== ID#AAABJLxm5Ug CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Registre la denominación del cargo del funcionario responsable del cumplimiento de la tarea No se debe registrar el grado, nombres y apellidos.
Note on M11: ====== ID#AAABHsdy18o CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre el número de veces de la tarea ejecutada, de acuerdo con lo programado.
Note on N11: ====== ID#AAABHsdy18g CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre la fecha (año-mes-día) en la que se realizó la tarea En esta casilla se debe registrar la fecha en que se realizaron cada una de las tareas planteadas para solucionar el hallazgo, si son cuatro tareas, se relacionarán 4 fechas.
Note on O11: ====== ID#AAABHsdy19I CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Este valor se calcula automáticamente. Si sale error verifique el registro de las celdas "cantidad de la unidad de medida programada", "fecha planeada", "cantidad unidad de medida ejecutada.
Note on P11: ====== ID#AAABHsdy18Y CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Describa las actividades realizadas con las evidencias, documentos soporte que demuestran la ejecución de las tareas. Relacionar el número de radicado de los documentos que se generaron en cada una de las tareas. (Oficios, informes, actas u otros)
Note on Q11: ====== ID#AAABJLWF0yc CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Realizar un análisis de la eficacia y efectividad de la tarea planeada y ejecutada, que corresponde al cumplimiento e impacto que tuvo la tarea sobre la situación o hallazgo.
Note on R11: ====== ID#AAABJLWF0ys PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:36) Relacione el No. del hallazgo, transcrito de la columna No.1 al inicio del formato. Recuerde que un hallazgo puede tener más de una tarea para su solución.
Note on S11: ====== ID#AAABHsdy18I Las tareas propuestas en el plan de mejoramiento, pueden estar en las siguientes condiciones (2024-04-09 21:20:00) Cumplidas: cuando se cuenta con los soportes correspondientes. En desarrollo: cuando no se ha terminado pero se encuentra dentro de la fecha planeada para su ejecución. Incumplidas: cuando se vencieron los plazos establecidos y no existen soportes de su ejecución.
Note on V11: ====== ID#AAABJLWF0zc PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:36) Comprobar que las tareas se hayan cumplido en el tiempo establecido, y que los soportes sean idóneos, y coherentes con la unidad de medida y las tareas. Asignar valoración de acuerdo con la tabla y rangos establecidos para este efecto.
Note on W11: ====== ID#AAABHsdy19Q PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) En este campo se debe relacionar en forma general las muestras tomadas, que evidencien la verificación realizada y sustente el porcentaje de efectividad registrado en la columna de EFECTIVIDAD.
Note on X11: ====== ID#AAABHsdy18c Con base en el seguimiento realizado, los hallazgos pueden quedar en las siguientes situaciones (2024-04-09 21:20:00) (Recuerde que un hallazgo puede contener varias tareas para su solución) CERRADOS: Cuando la ejecución de las tareas propuestas, permitieron solucionar de fondo la situación presentada, aspecto corroborado con la nueva muestra tomada. ABIERTOS: Cuando las tareas propuestas en el plan de mejoramiento, se encuentran en desarrollo, dentro de los plazos propuestos para su ejecución, evidenciado en la fecha en que se efectúa el seguimiento. NUEVO PLAN: corresponde a los hallazgos donde no se ejecutaron las tareas propuestas, situación que afecta la eficacia. También se incluyen para nuevo plan los hallazgos, donde a pesar de haberse ejecutado las tareas propuestas, éstas no fueron efectivas, situación que se evidencia en las nuevas muestras tomadas.
Note on AA11: ====== ID#AAABJLWF0xw PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:35) De acuerdo con el hallazgo presentado, tomar nuevas muestras selectivas, a fin de comprobar que la situación no se ha vuelto a presentar. Con base en los resultados de la verificación de la nueva muestra, asignar la valoración de la efectividad de acuerdo con la tabla y rangos establecidos para este efecto. Recuerde que se valora la efectividad sobre el impacto conjunto de la(s) tareas realizadas.
Note on AB11: ====== ID#AAABHsdy164 PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) Registrar en forma concreta, Análisis cuantitativo y cualitativo, de acuerdo con la eficacia y efectividad obtenida. y los resultados observados de acuerdo con la verificación de las nuevas muestras (documentación verificada actas, informes, cronograma, etc.) tomadas en desarrollo del seguimiento, que permiten apoyar la valoración tanto de la eficacia, como de la efectividad.
Note on J12: ====== ID#AAABHsdy17E CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Consigne la fecha (año-mes-día) en la que se planea comenzar la tarea
Note on K12: ====== ID#AAABJLWF0xg CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:35) Consigne la fecha (año-mes-día) en la que se planea finalizar la tarea
Note on S12: ====== ID#AAABJLWF0y8 SS. Jenny Hasbleidy Castro Preciado (2024-03-14 15:55:36) TAREAS CUMPLIDAS Relacionar la cantidad de tareas cumplidas de acuerdo con la verificación efectuada a los soportes correspondientes, los cuales deben ser coherentes tanto con la unidad de medida como con las mismas tareas propuestas.
Note on T12: ====== ID#AAABHsdy17w SS. Jenny Hasbleidy Castro Preciado (2024-04-09 21:20:00) TAREAS EN DESARROLLO Relacionar la cantidad de tareas que se encuentran dentro de los plazos establecidos para su cumplimiento y que no se han finalizado.
Note on U12: ====== ID#AAABHsdy19A SS. Jenny Hasbleidy Castro Preciado (2024-04-09 21:20:00) TAREAS INCUMPLIDAS Relacionar la cantidad de tareas incumplidas de acuerdo con la verificación efectuada, y no presentan soportes que evidencie el cumplimiento.
Note on X12: ====== ID#AAABJLWF0xk PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:35) CERRADO Si el hallazgo se cierra, registrar 1 de lo contrario 0.
Note on Y12: ====== ID#AAABJLV9UW4 PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:35) ABIERTO Registrar 1, cuando se encuentran en desarrollo las tareas propuestas, esto es que su plazo de ejecución aún no ha concluido. En caso contrario registrar 0.
Note on Z12: ====== ID#AAABJLWF0zI NUEVO PLAN (2024-03-14 15:55:36) REGISTRAR 1 cuando a pesar de haberse cumplido las tareas propuestas, en las nuevas muestras tomadas se evidencia que no se solucionó el hallazgo. Así mismo cuando las tareas propuestas no se cumplieron o se cumplieron parcialmente y su rango de eficacia se encuentra por debajo del 60%, de acuerdo con la tabla establecida para este efecto. En caso contrario registrar 0
Note on S76: ====== ID#AAABK-XF3Hc PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-04 13:48:14) Suma aritmética del total de tareas
Note on R78: ====== ID#AAABK-GyRIg PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-04 13:48:14) En este campo se refleja la estadística resultante del seguimiento efectuado, para establecer cuantitativamente, el estado de avance de las tareas y el porcentaje de cumplimiento del plan.

## CONDICIONES DE CALIDAD (hidden)
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | [5 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO | [14 empty] | Página: 1 de
| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | [20 empty] | Código: FO-CEIGE-165
| EJÉRCITO NACIONAL | [20 empty] | Versión: 3
| INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO | [20 empty] | Fecha de emisión: 2020-01-23
UNIDAD Y DEPENDENCIA: | [6 empty] | ÁREA Y/O PROCESO: |  |  |  |  | ORIGEN DEL PLAN: |  |  | INSPECCIÓN |  | UNIDAD SUPERIOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO
ORIGEN DEL INFORME: | [6 empty] | FECHA DEL INFORME: |  |  |  |  | CLASE DE INSPECCIÓN: |  |  | FORMAL TOTAL |  | No. DEL PLAN: |  |  | Fecha del plan de seguimiento: |  |  | Fecha del seguimiento:
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: | [6 empty] | OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y FORMULACIÓN DE TAREAS | [11 empty] | EJECUCIÓN Y MONITOREO AVANCE TAREAS |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
No. | NORMA DE REFERENCIA Y/O CRITERIO DE VERIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN (HALLAZGO Ó ASPECTO A MEJORAR) | IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS | CONSECUENCIAS | TIPO DE ACCIÓN | TAREAS A EJECUTAR | UNIDAD DE MEDIDA (SOPORTE Y/O EVIDENCIA) | CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA | FECHA PLANEADA |  | RESPONSABLE (CARGO) | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA | FECHA DE EJECUCIÓN DE LA TAREA | % DE AVANCE EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN (DOCUMENTOS SOPORTE) | ANÁLISIS DE RESULTADOS | No. DEL HALLAZGO | ESTADO DE LAS TAREAS |  |  | EFICACIA | SOPORTES NUEVAS MUESTRAS TOMADAS | ESTADO DEL HALLAZGO |  |  | EFECTIVIDAD | RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
[9 empty] | INICIO (año-mes-día) | FIN (año-mes-día) | [7 empty] | C | D | I |  |  | C | A | N
1 | DENOMINACIÓN | Es insuficiente el conocimiento de parte de los directivos, docentes y estudiantes respecto a los documentos institucionales | · Hay poca divulgación de los documentos institucionales hacia los directivos, docentes y estudiantes. | · Podría desalinearse la gestión realizada por docentes y directivos respecto a los fundamentos del programa y la Institución. | Acción de mejora | Realizar una campaña de difusión de los documentos institucionales, definiendo claramente: 1. Los documentos a ser difundidos 2. Los canales de difusión, como la página web, redes sociales, etc. 3. Los mecanismos de evaluación del conocimiento de los documentos, tales como encuestas o formularios de evaluación. | Informe de difusión de la campaña Registros de entrega de los documentos al personal de la Escuela | 2 (1 anual) 1 Envío de documentos institucionales | 2024-05-02 | 2025-09-15 |  |  |  | #VALUE!
|  |  | · Son insuficientes los canales de consulta de los documentos institucionales. | · Pueden ocurrir errores en las actividad docente y directiva. | Acción de mejora |  | Elementos de soportes de difusión en la web y redes sociales. | 4 campañas de difusión de los documentos institucionales | 2024-06-01 | 2025-08-30
|  |  | No existe un canal digital de consulta directa de los documentos institucionales | Pueden ocurrir faltas simples y graves a las normas institucionales. |  |  | * Encuesta de perpepción del conocimiento de los documentos institucionales actualizada. * Formulario de evaluación del conocimiento de los documentos institucionales. | 1 Encuesta 1 Evaluación | 2024-09-01 | 2025-10-01
|  | Es baja la pertinencia de la denominación del programa respecto al contexto nacional e internacional | · El programa está desactualizado respecto a la actualidad mundial. | · Podrían formarse especialistas con conocimientos desactualizados. | [9 empty] | 0%
|  |  | · La denominación está desactualizado respecto a la actualidad mundial, a pesar que el currículo sea pertinente. | Podrían disminuir los estudiantes porque sientan que el programa está desactualizado
· Hace falta un programa de actualización periódica del programa por parte de la institución.
Hace falta un programa de innovación institucional.
|  | Los directivos, docentes y, especialmente, los estudiantes, no están totalmente de acuerdo con la vigencia de la denominación del programa en el contexto nacional e internacional. | · Se entiende la vigencia de la denominación como la actualidad y pertinencia del programa. | Podrían disminuir los estudiantes porque sientan que el programa está desactualizado | [9 empty] | 0%
· Los directivos, docentes y, especialmente, los estudiantes, no conocen la vigencia de la denominación del programa en el contexto nacional e internacional.
|  | Es insuficiente la correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil profesional expresado en el Proyecto Educativo del Programa. | · No se tuvo en cuenta la totalidad de las posibilidades de desarrollo ocupacional para definir el perfil del egresado. | · El egresado podría desconocer muchas más posibilidades ocupacionales para desarrollarse. | [9 empty] | 0%
|  |  | · Fueron pocas las posibilidades ocupacionales tenidas en cuenta, respecto a las posibilidades del egresado. | [10 empty] | 0%
|  | Los directivos y administrativos principalmente, así como los egresados, no están completamente de acuerdo en que el perfil laboral y ocupacional del egresado es acorde al perfil expresado en el PEP | No conocen bien el documento PEP | Podrían disminuir los estudiantes porque los egresados demuestran que el programa está desactualizado | [9 empty] | 0%
|  |  | Los perfiles de salida del PEP no son acordes al desarrollo curricular | [10 empty] | 0%
|  |  | No están actualizados los perfiles decretados en el PEP con la actualidad laboral | [10 empty] | 0%
0%
0%
2 | JUSTIFICACIÓN | [12 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3 | ASPECTOS CURRICULARES | [12 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4 | ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5 | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6 | RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | [12 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
7 | PROFESORES | [12 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8 | MEDIOS EDUCATIVOS | [12 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
9 | RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLOGICOS
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
[12 empty] | Promedio % de avance |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0
ESTADÍSTICA DE SEGUIMIENTO
| Comandante de Unidad (Firma y Postfirma) | [5 empty] | Jefe de sección, área y/o proceso (Firma y Postfirma) | [9 empty] | ESTADO DE LAS TAREAS |  |  |  |  | ESTADO DE LOS HALLAZGOS
[17 empty] | Tareas cumplidas |  |  |  | 0 | Hallazgos cerrados | 0
[17 empty] | Tareas en desarrollo |  |  |  | 0 | Hallazgos abiertos | 0
[17 empty] | Tareas incumplidas |  |  |  | 0 | Hallazgos para nuevo plan | 0
[17 empty] | TOTAL TAREAS PROPUESTAS |  |  |  | 0 | TOTAL HALLAZGOS | 0
[17 empty] | % AVANCE TAREAS |  |  |  | #DIV/0! | % CUMPLIMIENTO PLAN | #DIV/0!
Firma y Postfirma quien realiza el seguimiento (Grado, nombres y apellidos)
Note on A6: ====== ID#AAABJLxm5UU CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Registre la Unidad Y dependencia que realiza el plan de mejoramiento.
Note on H6: ====== ID#AAABJLWF0yg CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Registre el Proceso o área que realiza el plan de mejoramiento
Note on M6: ====== ID#AAABJLxm5UM CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Seleccione el origen por el cual surge la necesidad de realizar el plan de mejoramiento.
Note on A7: ====== ID#AAABHsdy17Q CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre la unidad o entidad externa que genera el informe.
Note on H7: ====== ID#AAABJLWF0zY CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Consignar la fecha (año-mes-día) en que se realizó la Inspección.
Note on M7: ====== ID#AAABHsdy17I CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Si el origen es de Inspección, seleccione la clase de Inspección que fue realizada. Si es una fuente distinta seleccione "Ninguna".
Note on A8: ====== ID#AAABJLWF0yQ CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Registre la ciudad y fecha de elaboración del plan de mejoramiento. (año-mes-día)
Note on H8: ====== ID#AAABHsdy17g CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) En forma breve, describir los resultados que se esperan alcanzar con la formulación del plan de mejoramiento, los cuales deben ser coherentes con el origen del plan. (Informes, resultados de indicadores, iniciativas del proceso, entre otros)
Note on A10: ====== ID#AAABJLWF0yU PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:36) Esta sección corresponde al PLANEAR, del ciclo PHVA, donde se deben tener en cuenta las diferentes variables establecidas, para la adecuada formulación de tareas.
Note on M10: ====== ID#AAABJLWF0x8 PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:35) La ejecución y monitoreo consiste en las actividades permanentes que realiza el líder del proceso donde se formuló el plan de mejoramiento para establecer su avance y asegurar el cumplimiento de las tareas propuestas en las fechas previstas con los soportes correspondientes.
Note on R10: ====== ID#AAABJLWF0y0 PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:36) En esta sección, se diligencia la información del SEGUIMIENTO que realiza la autoridad inspectora correspondiente, para verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento, en términos de eficacia y efectividad de las acciones y/o tareas propuestas, mediante la toma de nuevas muestras selectivas.
Note on A11: ====== ID#AAABHsdy17k PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) Corresponde a la numeración de los hallazgos, de acuerdo con los informes de inspección.
Note on B11: ====== ID#AAABHsdy17o CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre la norma y numeral o criterio verificado por el cual surge el hallazgo.
Note on C11: ====== ID#AAABJLWF0yA CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:35) Registre el hallazgo o aspecto a mejorar, por el cual se genera el plan de mejoramiento.
Note on D11: ====== ID#AAABJLWF0zU CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Registre la (s) razón (es) por las cuales se propició el hallazgo o aspecto a mejorar. Se debe apoyar en herramientas como, diagrama causa-efecto, los 5 porqué, entre otras.
Note on E11: ====== ID#AAABJLV9UW0 PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:35) Registrar las consecuencias o efectos establecidos por el equipo de trabajo, de acuerdo con el hallazgo. Consultar la Guía para el análisis de consecuencias, anexa al procedimiento de Mejora Continua.
Note on F11: ====== ID#AAABJLV9UWw De acuerdo con los análisis de causas y consecuencias, seleccione el tipo de acción que se va a documentar para solucionar el hallazgo (2024-03-14 15:55:35) Corrección: orientada a eliminar la no conformidad o situación detectada. Acción Correctiva: orientada a eliminar las causas de los hallazgos identificados. Acción de mejora: orientada a incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso. Se adoptan de acuerdo con las fuentes establecidas en el procedimiento de "Mejora Continua".
Note on G11: ====== ID#AAABHsdy18E CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Describa las tareas que se proponen realizar para solucionar de fondo los hallazgos o situaciones presentadas, orientadas a eliminar las causas y abordar las consecuencias. En su redacción tener en cuenta el ciclo PHVA.
Note on H11: ====== ID#AAABHsdy16w CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre el nombre del soporte o documento que se genera como evidencia de la tarea a realizar. (Informes, actas, planes, seguimientos, otros).
Note on I11: ====== ID#AAABHsdy17s CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre el número de veces que planea realizar la tarea Debe ser proporcional a la información registrada en la casilla unidad de medida Ej.: si son 4 capacitaciones, en la casilla cantidad se debe colocar el numero 4.
Note on L11: ====== ID#AAABHsdy17Y CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Registre la denominación del cargo del funcionario responsable del cumplimiento de la tarea No se debe registrar el grado, nombres y apellidos.
Note on M11: ====== ID#AAABJLWF0yk CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Registre el número de veces de la tarea ejecutada, de acuerdo con lo programado.
Note on N11: ====== ID#AAABJLxm5UQ CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Registre la fecha (año-mes-día) en la que se realizó la tarea En esta casilla se debe registrar la fecha en que se realizaron cada una de las tareas planteadas para solucionar el hallazgo, si son cuatro tareas, se relacionarán 4 fechas.
Note on O11: ====== ID#AAABJLWF0zA CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Este valor se calcula automáticamente. Si sale error verifique el registro de las celdas "cantidad de la unidad de medida programada", "fecha planeada", "cantidad unidad de medida ejecutada.
Note on P11: ====== ID#AAABJLWF0yo CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Describa las actividades realizadas con las evidencias, documentos soporte que demuestran la ejecución de las tareas. Relacionar el número de radicado de los documentos que se generaron en cada una de las tareas. (Oficios, informes, actas u otros)
Note on Q11: ====== ID#AAABHsdy18A CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Realizar un análisis de la eficacia y efectividad de la tarea planeada y ejecutada, que corresponde al cumplimiento e impacto que tuvo la tarea sobre la situación o hallazgo.
Note on R11: ====== ID#AAABHsdy17M PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) Relacione el No. del hallazgo, transcrito de la columna No.1 al inicio del formato. Recuerde que un hallazgo puede tener más de una tarea para su solución.
Note on S11: ====== ID#AAABJLWF0yY Las tareas propuestas en el plan de mejoramiento, pueden estar en las siguientes condiciones (2024-03-14 15:55:36) Cumplidas: cuando se cuenta con los soportes correspondientes. En desarrollo: cuando no se ha terminado pero se encuentra dentro de la fecha planeada para su ejecución. Incumplidas: cuando se vencieron los plazos establecidos y no existen soportes de su ejecución.
Note on V11: ====== ID#AAABHsdy18k PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) Comprobar que las tareas se hayan cumplido en el tiempo establecido, y que los soportes sean idóneos, y coherentes con la unidad de medida y las tareas. Asignar valoración de acuerdo con la tabla y rangos establecidos para este efecto.
Note on W11: ====== ID#AAABJLWF0xs PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:35) En este campo se debe relacionar en forma general las muestras tomadas, que evidencien la verificación realizada y sustente el porcentaje de efectividad registrado en la columna de EFECTIVIDAD.
Note on X11: ====== ID#AAABJLxm5Uc Con base en el seguimiento realizado, los hallazgos pueden quedar en las siguientes situaciones (2024-03-14 15:55:36) (Recuerde que un hallazgo puede contener varias tareas para su solución) CERRADOS: Cuando la ejecución de las tareas propuestas, permitieron solucionar de fondo la situación presentada, aspecto corroborado con la nueva muestra tomada. ABIERTOS: Cuando las tareas propuestas en el plan de mejoramiento, se encuentran en desarrollo, dentro de los plazos propuestos para su ejecución, evidenciado en la fecha en que se efectúa el seguimiento. NUEVO PLAN: corresponde a los hallazgos donde no se ejecutaron las tareas propuestas, situación que afecta la eficacia. También se incluyen para nuevo plan los hallazgos, donde a pesar de haberse ejecutado las tareas propuestas, éstas no fueron efectivas, situación que se evidencia en las nuevas muestras tomadas.
Note on AA11: ====== ID#AAABHsdy16s PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) De acuerdo con el hallazgo presentado, tomar nuevas muestras selectivas, a fin de comprobar que la situación no se ha vuelto a presentar. Con base en los resultados de la verificación de la nueva muestra, asignar la valoración de la efectividad de acuerdo con la tabla y rangos establecidos para este efecto. Recuerde que se valora la efectividad sobre el impacto conjunto de la(s) tareas realizadas.
Note on AB11: ====== ID#AAABJLWF0yM PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:36) Registrar en forma concreta, Análisis cuantitativo y cualitativo, de acuerdo con la eficacia y efectividad obtenida. y los resultados observados de acuerdo con la verificación de las nuevas muestras (documentación verificada actas, informes, cronograma, etc.) tomadas en desarrollo del seguimiento, que permiten apoyar la valoración tanto de la eficacia, como de la efectividad.
Note on J12: ====== ID#AAABJLWF0zg CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-03-14 15:55:36) Consigne la fecha (año-mes-día) en la que se planea comenzar la tarea
Note on K12: ====== ID#AAABHsdy168 CV. Ricardo Diaz Cifuentes (2024-04-09 21:20:00) Consigne la fecha (año-mes-día) en la que se planea finalizar la tarea
Note on S12: ====== ID#AAABHsdy18Q SS. Jenny Hasbleidy Castro Preciado (2024-04-09 21:20:00) TAREAS CUMPLIDAS Relacionar la cantidad de tareas cumplidas de acuerdo con la verificación efectuada a los soportes correspondientes, los cuales deben ser coherentes tanto con la unidad de medida como con las mismas tareas propuestas.
Note on T12: ====== ID#AAABJLWF0xo SS. Jenny Hasbleidy Castro Preciado (2024-03-14 15:55:35) TAREAS EN DESARROLLO Relacionar la cantidad de tareas que se encuentran dentro de los plazos establecidos para su cumplimiento y que no se han finalizado.
Note on U12: ====== ID#AAABJLWF0yE SS. Jenny Hasbleidy Castro Preciado (2024-03-14 15:55:35) TAREAS INCUMPLIDAS Relacionar la cantidad de tareas incumplidas de acuerdo con la verificación efectuada, y no presentan soportes que evidencie el cumplimiento.
Note on X12: ====== ID#AAABHsdy184 PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) CERRADO Si el hallazgo se cierra, registrar 1 de lo contrario 0.
Note on Y12: ====== ID#AAABHsdy18U PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) ABIERTO Registrar 1, cuando se encuentran en desarrollo las tareas propuestas, esto es que su plazo de ejecución aún no ha concluido. En caso contrario registrar 0.
Note on Z12: ====== ID#AAABHsdy18w NUEVO PLAN (2024-04-09 21:20:00) REGISTRAR 1 cuando a pesar de haberse cumplido las tareas propuestas, en las nuevas muestras tomadas se evidencia que no se solucionó el hallazgo. Así mismo cuando las tareas propuestas no se cumplieron o se cumplieron parcialmente y su rango de eficacia se encuentra por debajo del 60%, de acuerdo con la tabla establecida para este efecto. En caso contrario registrar 0
Note on S113: ====== ID#AAABHsdy170 PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-04-09 21:20:00) Suma aritmética del total de tareas
Note on R115: ====== ID#AAABJLWF0zM PD4. Gladys Moreno Riaño (2024-03-14 15:55:36) En este campo se refleja la estadística resultante del seguimiento efectuado, para establecer cuantitativamente, el estado de avance de las tareas y el porcentaje de cumplimiento del plan.

## TABLAS EFICACIA EFECTIVIDAD
PARAMETROS PARA VALORAR EFICACIA Y EFECTIVIDAD
TABLA PARA VALORAR LA EFICACIA |  |  | IMPACTO
RANGO VALORACIÓN |  | PARÁMETRO DE VALORACIÓN
100% |  | Cumplimiento de la tarea en la fecha planeada | cierre dependiendo de efectividad
90% | 99% | Cumplimiento de la tarea con retraso de 1 a 30 días
70% | 89% | Cumplimiento de la tarea con retraso de 31 a 60 días
60% | 69% | Cumplimiento de la tarea con retraso superior a 60 días
50% | 59% | Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) sin retraso. |  | en desarrollo
40% | 49% | Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso de 1 a 30 días
30% | 39% | Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso de 31 a 60 días
20% | 29% | Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso superior a 60 días
0% | 19% | Incumplimiento de la tarea |  | posibilidad de incidencia
TABLA PARA VALORAR LA EFECTIVIDAD
RANGO VALORACIÓN |  | PARÁMETRO DE VALORACIÓN
90% | 100% | No se detectó repetición de hallazgos en la muestra tomada y se observan mejoras en el proceso que evitan el riesgo hacia el futuro | cierre
75% | 90% | De acuerdo con las nuevas muestras, se presentan situaciones aisladas que ameritan reforzar los controles. | cierre
60% | 74% | El hallazgo persiste, sin embargo las acciones tomadas han servido para que no se incrementen los casos o situaciones presentadas. | abierto para nuevo plan
1% | 59% | Se detecta persistencia del hallazgo con incremento de casos. | abierto para nuevo plan | posibilidad de incidencia
NOTA: Se determinan estos parámetros para facilitar la valoración de la eficacia y efectividad de las tareas propuestas y ejecutadas, por parte de la Comisión que va a realizar el seguimiento.